Приложение № 7

к порядку формирования и реализации муниципальных

программ городского округа Богданович,

утвержденному постановлением

главы городского округа Богданович

от 05.11.2013 г. № 2358

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры и молодежной политики на территории городского Богданович до 2020 года»

Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА 2017 год (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  строки | Цели, задачи и   целевые показатели | Единица  измерения | Значение   целевого  показателя | | Процент  выполнения | | Причины   отклонения  от планового  значения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культурно - досуговой сферы на территории городского округа Богданович до 2020 года» | | | | | | |
| 2 | Цель. Духовно – нравственное развитие и реализация человеческого потенциала в условиях перехода к инновационному типу развития общества и экономики Свердловской области и городского округа Богданович | | | | | | |
| 3 | Задача 1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры | | | | | | |
| 4 | Посещаемость муниципальных музеев ГО Богданович, количество посещений на 1000 человек жителей ГО Богданович | посещений | 276 | 286 | | 103,6% | Отклонений от планового значения нет |
| 5 | Посещаемость библиотек центральной библиотечной системы учреждений культуры ГО Богданович | тыс. чел. | 125,5 | 144,4 | | 115,0% | Отклонений от планового значения нет |
| 6 | Увеличение численности участников культурно - досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом | процентов | 8,1 | 17%  (2017 г.-204 747 чел.  2016 г.- 174 987 чел.) | | В  2 раза | В связи с открытием кинозала «Совкино» |
| 7 | Увеличение численности участников клубных формирований учреждений культуры ГО Богданович (по сравнению с предыдущим годом) | процентов | 1,0 | 2,4  (2017-2858)  (2016 2789) | | В  2 раза | В связи с началом деятельности Тыгишского СДК (поле длительного ремонта), приема на работу хореографа в ДиКЦ, введением эффективных контрактов. |
| 8 | Количество реализованных выставочных музейных проектов | единиц | 53 | 53 | | 100% | Отклонений от планового значения нет |
| 9 | Доля фильмов российского производства в общем объеме проката на территории ГО Богданович | процентов | 50 | 52,2 | | 104,4 | Отклонений от планового значения нет |
| 10 | Задача 2.Создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры | | | | | | |
| 11 | Количество коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание «народный (образцовый)» | единиц | 5 | 5 | | 100 % | Отклонений от планового значения нет |
| 12 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Свердловской области | процентов | 100 | 100,3 | |  | Средняя заработная плата за 2017 год составила 30734,06 рубля к плановой 30650,0 рублей |
| 13 | Задача 3. Обеспечение условий для развития инновационной деятельности муниципальных учреждений культуры | | | | | | |
| 14 | Количество действующих виртуальных музеев | единиц | 1 | 2 | 200 | | Отклонений от планового значения нет |
| 15 | Доля музеев, имеющих веб-сайт в сети Интернет, в общем количестве муниципальных музеев ГО Богданович | процентов | 100 | 100 | 100 | | Отклонений от планового значения нет |
| 16 | Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек ГО Богданович (по сравнению с предыдущим годом) | процентов | 8,3 | 20,9 | 251,8 | | С 01.01. 2017 г. в отдел комплектования и обработки литературы введена дополнительная ставка для выполнения работы по созданию электронного каталога |
| 17 | Увеличение количества библиографических записей, включенных в Сводный электронный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом) | процентов | 8,3 | - | - | | Договором №57/юр-12 от 01 сентября 2014 г. о совместной деятельности по формированию Регионального каталога библиотек Свердловской области (РКБ СО) СОУНБ им. В.Г. Белинского формирует, управляет и передает данные в Сводный электронный каталог библиотек России (СКБР). Массив РКБ СО передается в СКБР в сроки, установленные оператором (ГИВЦ МК РФ). |
| 18 | Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | процентов | 31,8 | 35,1 | 110% | | Отклонений от планового значения нет |
| 19 | Задача 4. Укрепление материально-технической и фондовой базы учреждений сферы культуры. | | | | | | |
| 20 | Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких учреждений | процентов | 80,0 | 68,75 | 85,93 | | Из 16 зданий КДУ – 5 зданий требуют проведения ремонтных работ, все здания находятся в сельской территории (Троицкий СДК, Ильинский СДК, Гарашкинский СДК, Белейский и Мелехинский клубы) |
| 21 | Проведение ремонтных работ в учреждениях культуры, направленных на поддержание удовлетворительного состояния зданий (помещений), количество таких учреждений | единиц | 2 | 2 | 100 | | Произведены ремонтные работы в Грязновском СДК, начаты ремонтные работы в Троицком СДК, завершение планируется на 2018 год, в связи с поздним финансированием (областной и местный бюджеты) |
| 22 | Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи в городском округе Богданович» | | | | | | |
| 23 | Цель 2. Развитие системы патриотического воспитания граждан в городском округе Богданович, воспитание у жителей городского округа Богданович патриотизма и гражданственности, соответствующей современным условиям. | | | | | | |
| 24 | Задача 1. Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений, общественных организаций и объединений для осуществления патриотического воспитания граждан городского округа Богданович | | | | | | |
| 25 | Количество мероприятий историко-патриотической, героико-патриотической и военно-патриотической направленности | единиц | 12,0 | 12 | 100 % | | Без учета акций в количестве 11 единиц. Отклонений от планового значения нет |
| 26 | Количество граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию и в деятельности патриотических объединений | Тыс. чел. | 3,0 | 3,0 | 100 % | | Отклонений от планового значения нет |
| 27 | Задача 2. Модернизация содержания и форм патриотического воспитания как условие вовлечения граждан в мероприятия историко-патриотической, героико-патриотической, военно-патриотической направленности | | | | | | |
| 28 | Количество учреждений, улучшивших материально-техническую базу организации патриотического воспитания | единиц | - | - | - | | В 2017 году не планировалось |
| 29 | Задача 3. Развитие механизмов поддержки деятельности организаций и объединений, реализующих инновационные программы патриотического воспитания | | | | | | |
| 30 | Увеличение доли граждан, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по патриотическому воспитанию (отсутствие жалоб, претензий). | проценты | 86 | 100 | 116% | | Отсутствие жалоб, претензий в адрес отдела молодежной политики МБУ РМ «ЦМПиИ» ГО Богданович по проведенным мероприятиям по патриотическому воспитанию. |
| 31 | Подпрограмма 3 «Молодежь городского округа Богданович» | | | | | | |
| 32 | Цель 3 Создание условий для успешной социализации и вовлечения молодежи в социально-экономическое развитие городского округа Богданович, обеспечение развития и максимального использования демографического, социального, экономического и гражданского потенциала молодых жителей городского округа Богданович | | | | | | |
| 33 | Задача 1. Вовлечение молодёжи в программы и мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни | | | | | | |
| 34 | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний | проценты | 17 | 18,8 | 110 % | | План перевыполнен в связи с проведением ряда новых массовых мероприятий для молодежи по профилактике социально опасных заболеваний и пропаганду ЗОЖ |
| 35 | Задача 2. Привлечение молодёжи к участию в общественной и политической жизни, вовлечение молодых людей в деятельность органов самоуправления в различных сферах жизни общества | | | | | | |
| 36 | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно участвующих в деятельности общественных объединений, различных форм общественного самоуправления | проценты | 20 | 20,5 | 102% | | В 2017 году кроме существующих школьных, студенческих, культурных и среди работающей молодежи общественных объединений началась работа ММОО «Молодежь Богдановича» по развитию волонтерского движения на территории ГО Богданович. |
| 37 | Задача 3. Развитие инфраструктуры подростково – молодежных клубов | | | | | | |
| 38 | Улучшение материально-технической базы и проведение ремонтных работ в подростково-молодежных клубах, количество таких клубов | единиц | 2 | 2 | 100% | | В 2017 году ремонт проведен в клубе «Спецназ Юниор», «ЖКХ-Юниор». |
| 39 | Подпрограмма 4 «Трудоустройство несовершеннолетних граждан в городском округе Богданович» | | | | | | |
| 40 | Цель 4 Содействие экономической самостоятельности молодых граждан городского округа Богданович, комплексные решения проблем по созданию структур и механизмов, обеспечивающих различные формы занятости молодежи, и адаптация их на рынке труда городского округа, профилактика ассоциального поведения в подростковой среде | | | | | | |
| 41 | Задача 1. Организация круглогодичной трудовой практики и приобщение молодых людей к труду, проф. ориентационная работа, направленная на формирование у подростков социально-значимых трудовых навыков и на осознанный выбор профессии. | | | | | | |
| 42 | Освоение средств, выделенных на реализацию подпрограммы «Трудоустройство несовершеннолетних граждан в городском округе Богданович» | процентов | 100 | 100 | 100 | | Отклонений от планового значения нет |
| 43 | Доля подростков «группы риска» (неполные и многодетные семьи; семьи, где один либо оба родителя не имеют постоянного места работы; состоящие на учете ТКДНиЗП, ПДН) от общего количества трудоустроенных | процентов | 56 | 76,6 | 136,7% | | План перевыполнен в связи с ростом количества подростков из «группы риска» |
| 44 | Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики в городском округе Богданович до 2020 года» | | | | | | |
| 45 | Цель 5 Реализация мероприятий, направленных на повышение качества оказываемых услуг в сфере культуры и молодежной политики | | | | | | |
| 46 | Задача 1. Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития культуры | | | | | | |
| 47 | Уровень удовлетворенности населения ГО Богданович качеством и доступностью предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры, в процентах от общего количества обслуженных посетителей | процентов | 80 | 80 | 100 | | Отклонений от планового значения нет |
| 48 | Обеспеченность населенных пунктов, охваченных культурно - досуговыми услугами, от общего числа сельских населенных пунктов | единиц | 17 | 16 | 94,1 | | Изменен статус Суворской библиотеки- клуба, переведен в библиотеку – сектор Централизованной библиотечной системы. |
| 49 | Доля расходов на культуру в общем объеме расходов бюджета городского округа Богданович | процентов | 7,15 | 8,82 | На 1,67% больше | | В декабре поступили МБТ на поэтапное повышение заработной платы работников учреждений культуры |
| 50 | Подпрограмма 6. «Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Богданович на оплату кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд» | | | | | | |
| 51 | Цель 6 Снижение кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, признанной судебными актами | | | | | | |
| 52 | Задача 1. Организация обеспечения исполнения судебных актов по искам к городскому округу Богданович на оплату кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. | | | | | | |  |  |
| 53 | Количество организаций культуры, в отношении которых исполнены судебные акты | единиц | 0 | 0 | 0 | | В 2017 году не планировалось |

Пояснение к расчетам:

Объем ЭК на 01.01.2017 – 25 220

Объем ЭК на 01.01. 2018 – 30 502

30 502: 25 220 х 100 – 100 = 20,9%

20,9: 8,3 х 100 = 251,8%

Утвержденный бюджет с уточнениями за 2017 год- 1 565 333,1 тыс. рублей

По разделу 0800 «Культура, кинематография» - 138 016,6 тыс. рублей

(Решение Думы ГО Богданович от 25.12.2017г)

Начальник МКУ «УКМПиИ» Сидорова М.И.

Коптяева Н.А.. (34376) 5-65-90

Завьялова Н.А. (34376) 5-60-14