Приложение № 7

к порядку формирования и реализации муниципальных

программ городского округа Богданович,

утвержденному постановлением

главы городского округа Богданович

от 05.11.2013 г. № 2358

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры и молодежной политики на территории городского Богданович до 2020 года»

Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА 9 месяцев 2017 год (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  строки | Цели, задачи и   целевые показатели | Единица  измерения | Значение   целевого  показателя | | Процент  выполнения | | Причины   отклонения  от планового  значения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культурно - досуговой сферы на территории городского округа Богданович до 2020 года» | | | | | | |
| 2 | Цель. Духовно – нравственное развитие и реализация человеческого потенциала в условиях перехода к инновационному типу развития общества и экономики Свердловской области и городского округа Богданович | | | | | | |
| 3 | Задача 1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры | | | | | | |
| 4 | Посещаемость муниципальных музеев ГО Богданович, количество посещений на 1000 человек жителей ГО Богданович | посещений | 276 | 201 | | 72,8% | Отклонений от планового значения нет |
| 5 | Посещаемость библиотек центральной библиотечной системы учреждений культуры ГО Богданович | тыс. чел. | 110,0 | 106,4 | | 96,7 | Отклонения нет, так как показатель поквартально не планируется |
| 6 | Увеличение численности участников культурно - досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом | процентов | 8,1 | 127 340 человек | | \* | \* Данный показатель возможно рассчитать только по итогам года |
| 7 | Увеличение численности участников клубных формирований учреждений культуры ГО Богданович (по сравнению с предыдущим годом) | процентов | 1,0 | 2630 человек | | \* | \* Данный показатель возможно рассчитать только по итогам года |
| 8 | Количество реализованных выставочных музейных проектов | единиц | 53 | 45 | | 85% | Отклонений от планового значения нет |
| 9 | Доля фильмов российского производства в общем объеме проката на территории ГО Богданович | процентов | 50 | 51,1 | | 102,2 % | Отклонений от планового значения нет |
| 10 | Задача 2.Создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры | | | | | | |
| 11 | Количество коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание «народный (образцовый)» | единиц | 5 | 5 | | 100 % | Отклонений от планового значения нет |
| 12 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Свердловской области | процентов | 82,3 | 83,4 | |  | - |
| 13 | Задача 3. Обеспечение условий для развития инновационной деятельности муниципальных учреждений культуры | | | | | | |
| 14 | Количество действующих виртуальных музеев | единиц | 1 | 2 | 200 | | Виртуальный музей на сайте Литературного музея Степана Щипачева |
| 15 | Доля музеев, имеющих веб-сайт в сети Интернет, в общем количестве муниципальных музеев ГО Богданович | процентов | 100 | 100 | 100 | | Отклонений нет |
| 16 | Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек ГО Богданович (по сравнению с предыдущим годом) | процентов | 8,3 | 16,2 | 195,1 | | С 01.01. 2017 г. в отдел комплектования и обработки литературы введена дополнительная ставка для выполнения работы по созданию электронного каталога |
| 17 | Увеличение количества библиографических записей, включенных в Сводный электронный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом) | процентов | 8,3 | - | - | | Договором №57/юр-12 от 01 сентября 2014 г. о совместной деятельности по формированию Регионального каталога библиотек Свердловской области (РКБ СО) СОУНБ им. В.Г. Белинского формирует, управляет и передает данные в Сводный электронный каталог библиотек России (СКБР). Массив РКБ СО передается в СКБР в сроки, установленные оператором (ГИВЦ МК РФ). |
| 18 | Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | процентов | 31,8 | 34,1 | 107% | | Отклонений от планового значения нет |
| 19 | Задача 4. Укрепление материально-технической и фондовой базы учреждений сферы культуры. | | | | | | |
| 20 | Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких учреждений | процентов | 80,0 | 68,75 | 85,93 | | Из 16 зданий КДУ – 5 зданий требуют проведения ремонтных работ, все здания находятся в сельской территории (Троицкий СДК, Ильинский СДК, Гарашкинский СДК, Белейский и Мелехинский клубы) |
| 21 | Проведение ремонтных работ в учреждениях культуры, направленных на поддержание удовлетворительного состояния зданий (помещений), количество таких учреждений | единиц | 2 | - | - | | В IV квартале 2017 года планируется за счет местного бюджета осуществить ремонт Грязновского СДК, а также ремонт Троицкого СДК, в результате участия в конкурсе, проводимого Министерством культуры Свердловской области (софинонсирование, местный, областной бюджет) |
| 22 | Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи в городском округе Богданович» | | | | | | |
| 23 | Цель 2. Развитие системы патриотического воспитания граждан в городском округе Богданович, воспитание у жителей городского округа Богданович патриотизма и гражданственности, соответствующей современным условиям. | | | | | | |
| 24 | Задача 1. Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений, общественных организаций и объединений для осуществления патриотического воспитания граждан городского округа Богданович | | | | | | |
| 25 | Количество мероприятий историко-патриотической, героико-патриотической и военно-патриотической направленности | единиц | 12,0 | 10 | 83,3% | | Отклонений нет |
| 26 | Количество граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию и в деятельности патриотических объединений | Тыс. чел. | 3,0 | 2 840 | 94,6% | | Отклонений нет |
| 27 | Задача 2. Модернизация содержания и форм патриотического воспитания как условие вовлечения граждан в мероприятия историко-патриотической, героико-патриотической, военно-патриотической направленности | | | | | | |
| 28 | Количество учреждений, улучшивших материально-техническую базу организации патриотического воспитания | единиц | - | - | - | | В 2017 году не планировалось |
| 29 | Задача 3. Развитие механизмов поддержки деятельности организаций и объединений, реализующих инновационные программы патриотического воспитания | | | | | | |
| 30 | Увеличение доли граждан, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по патриотическому воспитанию (отсутствие жалоб, претензий). | проценты | 86 | 100 | 116 | | Отклонений нет |
| 31 | Подпрограмма 3 «Молодежь городского округа Богданович» | | | | | | |
| 32 | Цель 3 Создание условий для успешной социализации и вовлечения молодежи в социально-экономическое развитие городского округа Богданович, обеспечение развития и максимального использования демографического, социального, экономического и гражданского потенциала молодых жителей городского округа Богданович | | | | | | |
| 33 | Задача 1. Вовлечение молодёжи в программы и мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни | | | | | | |
| 34 | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний | проценты | 17 | 10 | 58,8% | | В связи с длительным больничным специалиста по профилактике |
| 35 | Задача 2. Привлечение молодёжи к участию в общественной и политической жизни, вовлечение молодых людей в деятельность органов самоуправления в различных сферах жизни общества | | | | | | |
| 36 | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно участвующих в деятельности общественных объединений, различных форм общественного самоуправления | проценты | 20 | 16 | 80 | | Отклонений нет |
| 37 | Задача 3. Развитие инфраструктуры подростково – молодежных клубов | | | | | | |
| 38 | Улучшение материально-технической базы и проведение ремонтных работ в подростково-молодежных клубах, количество таких клубов | единиц | 2 | 1 | 50% | | - |
| 39 | Подпрограмма 4 «Трудоустройство несовершеннолетних граждан в городском округе Богданович» | | | | | | |
| 40 | Цель 4 Содействие экономической самостоятельности молодых граждан городского округа Богданович, комплексные решения проблем по созданию структур и механизмов, обеспечивающих различные формы занятости молодежи, и адаптация их на рынке труда городского округа, профилактика ассоциального поведения в подростковой среде | | | | | | |
| 41 | Задача 1. Организация круглогодичной трудовой практики и приобщение молодых людей к труду, проф. ориентационная работа, направленная на формирование у подростков социально-значимых трудовых навыков и на осознанный выбор профессии. | | | | | | |
| 42 | Освоение средств, выделенных на реализацию подпрограммы «Трудоустройство несовершеннолетних граждан в городском округе Богданович» | процентов | 100 | 100 |  | | - |
| 43 | Доля подростков «группы риска» (неполные и многодетные семьи; семьи, где один либо оба родителя не имеют постоянного места работы; состоящие на учете ТКДНиЗП, ПДН) от общего количества трудоустроенных | процентов | 56 | 73,9 | 131 | | План перевыполнен в связи с ростом количества подростков из «группы риска» |
| 44 | Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики в городском округе Богданович до 2020 года» | | | | | | |
| 45 | Цель 5 Реализация мероприятий, направленных на повышение качества оказываемых услуг в сфере культуры и молодежной политики | | | | | | |
| 46 | Задача 1. Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития культуры | | | | | | |
| 47 | Уровень удовлетворенности населения ГО Богданович качеством и доступностью предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры, в процентах от общего количества обслуженных посетителей | процентов | 80 | 80 | 100 | | - |
| 48 | Обеспеченность населенных пунктов, охваченных культурно - досуговыми услугами, от общего числа сельских населенных пунктов | единиц | 17 | 16 | 94,1 | | Изменен статус Суворской библиотеки- клуба, переведен в библиотеку – сектор Централизованной библиотечной системы. |
| 49 | Доля расходов на культуру в общем объеме расходов бюджета городского округа Богданович | процентов | 7,15 | 7,08 |  | | Увеличение общих расходов бюджета |
| 50 | Подпрограмма 6. «Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Богданович на оплату кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд» | | | | | | |
| 51 | Цель 6 Снижение кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, признанной судебными актами | | | | | | |
| 52 | Задача 1. Организация обеспечения исполнения судебных актов по искам к городскому округу Богданович на оплату кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. | | | | | | |  |  |
| 53 | Количество организаций культуры, в отношении которых исполнены судебные акты | единиц | 0 | 0 | 0 | | В 2017 году не планировалось |

**Пояснение к расчетам:**

**Объем ЭК на 01.01.2017 – 25220**

**Объем ЭК на 01.10.2017 – 29312**

**29312 : 25220 х 100 – 100 = 16,2%**

**16,2% : 8,3% х 100 = 195,1%**