## Лист1
Форма 2
ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Развитие культуры и молодежной политики
на территории городского округа Богданович до 2020 года"
за 9 месяцев 2017 года
№ | Наименование мероприятия/ | Объем расходов |  |  | Причины
строки | Источники расходов | на выполнение |  |  | отклонения
| на финансирование | мероприятия, |  |  | от планового
|  | тыс. рублей |  |  | значения
|  | план | факт | процент
выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ | 118266.1 | 87723.1 | 74.1743
ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ
2 | федеральный бюджет
3 | областной бюджет | 14.1 | 14.1 | 100
4 | местный бюджет | 118252 | 87709 | 74.1713
5 | внебюджетные источники
Прочие нужды
федеральный бюджет
| областной бюджет | 14.1 | 14.1 | 100
| местный бюджет | 118252 | 87709 | 74.1713
внебюджетные источники
ПОДПРОГРАММА 1 «Развитие культурно - досуговой сферы на территории городского округа Богданович до 2020 года»
| ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, | 99181.7 | 74412.1 | 75.026
В ТОМ ЧИСЛЕ
федеральный бюджет
областной бюджет
| местный бюджет | 99181.7 | 74412.1 | 75.026
внебюджетные источники
Прочие нужды
Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе
| Мероприятие 1. Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно - досуговой сферы, музеев, библиотек, парка культуры и отдыха, проведение мероприятий в сфере культуры. Всего, из них: | 97231.7 | 74100.1 | 76.2098 | Деятельность учреждений культуры осуществляется своевременно
федеральный бюджет
областной бюджет
| местный бюджет | 97231.7 | 74100.1 | 76.2098
внебюджетные источники
| Мероприятие 2. | 1480 | 220.3 | 14.8851
Проведение ремонтных работ в зданиях и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, оснащение таких учреждений музыкальным оборудованием и музыкальными инструментами.
Всего, из них:
федеральный бюджет
областной бюджет
| местный бюджет | 1480 | 220.3 | 14.8851 | Оплата эспертиз, сметных документаций
внебюджетные источники
| Мероприятие 3. Информатизация муниципальных музеев м библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение к сети "Интернет". | 470 | 91.7 | 19.5106 | Произведена подписка на 2 полугодие 2017 и приобретены книги, в 4 квартале планируется подписка на 2018 г и приобретение книг
Всего, из них:
федеральный бюджет
областной бюджет
| местный бюджет | 470 | 91.7 | 19.5106
внебюджетные источники
ПОДПРОГРАММА 2 «Патриотическое воспитание молодежи в городском округе Богданович»
| ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, | 118.1 | 105.6 | 89.4157
В ТОМ ЧИСЛЕ
федеральный бюджет
| областной бюджет | 14.1 | 14.1 | 100
| местный бюджет | 104 | 91.5 | 87.9808
внебюджетные источники
Прочие нужды
Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе
| Мероприятие 4. Реализация мероприятий, направленные на патриотическое воспитание граждан городского округа Богданович. Всего, из них: | 118.1 | 105.6 | 89.4157 | Мероприятия по графику.
федеральный бюджет
| областной бюджет | 14.1 | 14.1 | 100
| местный бюджет | 104 | 91.5 | 87.9808
внебюджетные источники
ПОДПРОГРАММА 3 «Молодежь городского округа Богданович»
| ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, | 14390 | 10249.9 | 71.2293
В ТОМ ЧИСЛЕ
федеральный бюджет
областной бюджет
| местный бюджет | 14390 | 10249.9 | 71.2293
внебюджетные источники
Прочие нужды
Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе
| Мероприятие 5: Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, направленных на социализацию и вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие городского округа Богданович. | 14390 | 10249.9 | 71.2293 | Деятельность учреждений по работе с молодежью осуществляется своевременно. Мероприятия проводятся по графику.
Всего, из них:
федеральный бюджет
областной бюджет
| местный бюджет | 14390 | 10249.9 | 71.2293
внебюджетные источники
ПОДПРОГРАММА 4 «Трудоустройство несовершеннолетних граждан в городском округе Богданович»
| ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, | 500 | 500 | 100
В ТОМ ЧИСЛЕ
федеральный бюджет
областной бюджет
| местный бюджет | 500 | 500 | 100
внебюджетные источники
Прочие нужды
Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе
| Мероприятие 6. Создание условий для реализации трудового потенциала несовершеннолетних граждан городского округа Богданович. | 500 | 500 | 100 | Приобретены расходные материалы (мешки, известь, перчатки),оплата труда несовершеннолетних подростков
Всего, из них:
федеральный бюджет
областной бюджет
| местный бюджет | 500 | 500 | 100
внебюджетные источники
ПОДПРОГРАММА 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики в городском округе Богданович до 2015 года»
| ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, | 4076.3 | 2455.5 | 60.2385
В ТОМ ЧИСЛЕ
федеральный бюджет
областной бюджет
| местный бюджет | 4076.3 | 2455.5 | 60.2385
внебюджетные источники
Прочие нужды
Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе
| Мероприятие 7. Мероприятия по реализации муниципальной программы "Развитие культуры и молодежной политики на территории городского округа Богданович до 2020 года". | 4076.3 | 2455.5 | 60.2385 | Деятельность учреждения осуществляется своевременно.
Всего, из них:
федеральный бюджет
областной бюджет
| местный бюджет | 4076.3 | 2455.5 | 60.2385
внебюджетные источники
ПОДПРОГРАММА 6 «Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Богданович на оплату кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнения работ, оказание услуг для муниципальных нужд»
| ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, | 0 | 0 | 0
В ТОМ ЧИСЛЕ
федеральный бюджет
областной бюджет
| местный бюджет | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники
Прочие нужды
Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе
| Мероприятие 11. Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Богданович, на оплату кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. | 0 | 0 | 0
Всего, из них:
федеральный бюджет
областной бюджет
| местный бюджет | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники
Начальник МКУ "УКМПиИ" |  |  | М.И. Сидорова
Завьялова Н.А. (34376) 5-60-14