ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры на территории городского округа Богданович до 2024 года»

### Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА III квартал 2020 (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры на территории городского округа Богданович до 2024 года» |
| 2 | Цель 1 Создание и сохранение благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, развитие культурного и духовного потенциала населения городского округа Богданович |
| 3 | Задача 1 Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры |
| 4 | Целевой показатель 1 Число посещений муниципальных музеев городского округа Богданович | Тыс. чел. | 13,86 | 4,4 | 31,7 | Введение ограничительных мероприятий в связи с новой короновирусной инфекцией COVID 19 |
| 5 | Целевой показатель 2 Посещаемость библиотек централизованной библиотечной системы учреждений культуры ГО Богданович | тыс. чел. | 147,35 | 58,57 | 38,99 | Введение ограничительных мероприятий в связи с новой короновирусной инфекцией COVID 19 |
| 6 | Целевой показатель 3 Численность участников культурно - досуговых мероприятий | Тыс. чел. | 194,9 | 56,2 | 28,8 | Введение ограничительных мероприятий в связи с новой короновирусной инфекцией COVID 19 |
| 7 | Целевой показатель 4 Численность участников клубных формирований учреждений культуры ГО Богданович | Тыс. чел. | 2,92 | 2,95 | 101 | Отклонений нет |
| 8 | Целевой показатель 5 Число выставок, организованных в отчётном году | единиц | 61 | 31 | 51 | Введение ограничительных мероприятий в связи с новой короновирусной инфекцией COVID 19 |
| 9 | Целевой показатель 6 Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры | Тыс. чел. | 55,98 | 13,6 | 24,3 | Все мероприятия во втором и третьем кварталах проводились в формате Онлайн |
| 10 | Задача 2 Создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры |
| 11 | Целевой показатель 1 Количество коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание «народный (образцовый)» | единиц | 6 | 3 | 50 | Расформированы 2 коллектива 1.Народный городской хор ветеранов (ДиКЦ) так как средний возраст участников 70 лет (в связи с низкой посещаемостью); 2. Народный коллектив «Рябинушка» Барабинский СДК (низкая явка участников (средний возраст участников 72 года). |
| 12 | Целевой показатель 2 Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Свердловской области | процентов | 100,0 | 38 092 | 100 | Отклонений нет |
| 13 | Задача 3 Обеспечение условий для развития инновационной деятельности муниципальных учреждений культуры |
| 14 | Целевой показатель 1 Доля музейных предметов, внесенных в автоматизированную музейную систему, от общего числа предметов основного фонда | % | 10 | 26 | 262 | Расчёт показателя проводился в 4 квартале 2019 года, во время внедрения в работу АИС «КАМИС» и обучения навыкам работы в программе сотрудников музея, т.е. в период отсутствия опыта и понимания временных затрат на выполнение работы по внесению музейных предметов в АИС «КАМИС». |
| 15 | Целевой показатель 2 Обращение удаленных пользователей к библиотекам централизованной библиотечной системы учреждений культуры ГО Богданович | тыс. чел. | 30,2 | 20,9 | 69,2 | Нет отклонений |
| 16 | Целевой показатель 3 Количество книговыдач на 1 жителя | единиц | 5,0 | 118 342 | 2,6 | Введение ограничительных мероприятий в связи с новой короновирусной инфекцией COVID 19 |
| 17 | Целевой показатель 4 Число предметов основного фонда, которые экспонировались в течение отчетного года | Единиц хранения | 4 800 | 4588 | 95,6 | Нет отклонений |
| 18 | Задача 4. Укрепление материально-технической и фондовой базы учреждений сферы культуры. |
| 19 | Целевой показатель 1 Проведение ремонтных работ в учреждениях культуры, направленных на поддержание удовлетворительного состояния зданий (помещений), количество таких учреждений | единиц | 4 | 0 | 0 | Запланировано на 4 квартал |
| 20 | Целевой показатель 2 Строительство объектов культуры | единиц | 1 | 0 | 0 | Запланировано на 4 квартал |
| 21 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры на территории городского округа Богданович до 2024 года» |
| 22 | Цель 2 Реализация мероприятий, направленных на повышение качества оказываемых услуг в сфере культуры |
| 23 | Задача 1 Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития культуры |
| 24 | Целевой показатель 1 Уровень удовлетворенности населения ГО Богданович качеством и доступностью предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры, в процентах от общего количества обслуженных посетителей | процентов | 86,0 | 90,0 | 100 | Отклонений нет |
| 25 | Целевой показатель 2 Доля расходов на культуру в общем объеме расходов бюджета городского округа Богданович | процентов | 8,2 | 11,6 |  |  |

### Справочная информация по ЦБС:

### 1.	Посещение сайта на 01.10.2020 – 20968

### 2.	Книговыдача на 01.10.2020 – 118342. Жителей ГО Богданович на 01.11.2019 – 45 969 человек. 118342: 45 969=2,6

### 3.	Посещения на 01.10.2020 – 58571.

### Исполнитель:  Н.А.Коптяева

Телефон: 5-65-90

### Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры на территории городского округа Богданович до 2024 года»

ЗА  3  квартал 2020  (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

| № | Наименование мероприятия/ | Объем расходов | Причины |
| --- | --- | --- | --- |
| строки | Источники расходов | на выполнение | отклонения |
|  | на финансирование | мероприятия, | от планового |
|  |  | тыс. рублей | значения |
|  |  | план | факт | процент |  |
|  |  |  |  | выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ | 201604,6 | 100311,7 | 49,8 |  |
|  | ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ |  |  |  |  |
| 2 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 3 | областной бюджет | 769,5 | 769,5 | 100 |  |
| 4 | местный бюджет | 200835,1 | 99542,2 | 49,6 |  |
| 5 | Прочие нужды |  |  |  |  |
| 6 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 7 | областной бюджет | 769,5 | 769,5 | 100 |  |
| 8 | местный бюджет | 200835,1 | 99542,2 | 49,6 |  |
| 9 | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10 | ПОДПРОГРАММА 1 «Развитие культурно - досуговой сферы на территории городского округа Богданович до 2024 года» |
| 11 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, | 201604,6 | 100311,7 | 49,8 |  |
|  | В ТОМ ЧИСЛЕ |  |  |  |  |
| 12 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 13 | областной бюджет | 769,5 | 769,5 | 100 |  |
| 14 | местный бюджет | 200835,1 | 99542,2 | 49,6 |  |
| 15 | Прочие нужды |
| 16 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе |  |  |  |  |
| 17 | Направление1.1.1. Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно - досуговой сферы, музеев, библиотек, парка культуры и отдыха, проведение мероприятий в сфере культуры. Всего, из них: | 148832 | 98077,1 | 65,9 | Деятельность учреждений культуры осуществляется своевременно |
| 18 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 19 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 20 | местный бюджет | 148832 | 98077,1 | 65,9 |  |
| 21 | Направление 1.1.2. | 51488,1 | 1267,7 | 2,46 |  |
|  | Проведение ремонтных работ в зданиях и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, оснащение таких учреждений музыкальным оборудованием и музыкальными инструментами. |  |  |  |  |
|  | Всего, из них: |  |  |  |  |
| 22 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 23 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 24 | местный бюджет | 51488,1 | 1267,7 | 2,46 |  |
| 25 | Направление 1.1.3. Информатизация муниципальных музеев м библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение к сети "Интернет". | 515 | 197,4 | 38,3 |  |
|  | Всего, из них: |  |  |  |  |
| 26 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 27 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 28 | местный бюджет | 515 | 197,4 | 38,3 |  |
| 29 | Направление 1.1.4 Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в сфере культуры в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции. | 769,5 | 769,5 | 100 |  |
| 30 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 31 | областной бюджет | 769,5 | 769,5 | 100 |  |
| 32 | местный бюджет |  |  |  |  |
| 33 | ПОДПРОГРАММА 2 «Патриотическое воспитание молодежи в городском округе Богданович» |
| 34 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, | 0 | 0 | 0 |  |
|  | В ТОМ ЧИСЛЕ |  |  |  |  |
| 35 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 36 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 37 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 38 | Прочие нужды |  |  |  |  |
| 39 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе |  |  |  |  |
| 40 | Направление 2.1.1. Реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан городского округа Богданович. Всего, из них: |  |  |  |  |
| 41 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 42 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 43 | местный бюджет |  |  |  |  |

Исполнитель: А.А.Куликова

Телефон: 5-60-14